# PLANO DE MELHORIAS PARA A QUALIFICAÇÃO DO CADASTRAMENTO INDIVIDUAL E DOMICILIAR NO DS VARGEM DAS FLORES

APRESENTAÇÃO E METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO

Elaborado como Produto Técnico-Tecnológico da dissertação de Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial da Universidade Federal Fluminense, este documento tem como finalidade apoiar a qualificação do processo de cadastramento domiciliar e individual pelas Equipes de Saúde da Família (eSF) no Distrito Sanitário (DS) Vargem das Flores. Para isso, sistematiza, de forma organizada e passível de pactuação, um conjunto de ações voltadas ao enfrentamento dos principais entraves identificados no território, considerando as necessidades operacionais das eSF, as características locais do processo de trabalho e as possibilidades de intervenção nos níveis municipal, distrital e local.

Trata-se de uma construção participativa, cujas ações foram formuladas a partir do trabalho direto com as eSF ao longo de duas oficinas. Na primeira, realizada em dezembro de 2025, utilizou-se a análise SWOT, ferramenta que confronta forças e fraquezas internas com oportunidades e ameaças externas. Essa etapa reuniu 14 enfermeiros e 57 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em três encontros, realizados na UBS Nova Contagem, na Casa de Apoio de Nova Contagem e na UBS Darcy Ribeiro. Na segunda oficina, realizada entre março e abril de 2026, o percurso pelos dez equipamentos do distrito combinou três instrumentos: o Diagrama de Ishikawa, utilizado para organizar as causas do problema em seis eixos e identificar os nós críticos; a matriz GUT, empregada para pontuar cada problema segundo Gravidade, Urgência e Tendência, com atribuição de notas de 1 a 5 para cada critério e multiplicação dos escores, resultando em pontuações de 1 a 125 por problema em cada UBS e, quando somadas nas dez unidades, em pontuação máxima de 1.250; e a matriz BASICO, aplicada para avaliar as ações propostas segundo os critérios de benefício, alcance, satisfação interna, investimento, cliente e operação, favorecendo a validação das alternativas consideradas mais viáveis.

A proposta articula duas fontes de evidência complementares. De um lado, considera o diagnóstico situacional local, construído a partir de instrumento aplicado a enfermeiros e ACS, da análise dos sistemas de informação em uso e da análise temática das respostas abertas, cujos achados foram sintetizados e confirmados por processamento no software IRaMuTeQ. De outro, incorpora os achados de uma revisão de escopo conduzida segundo o PRISMA-ScR, que reuniu 21 estudos publicados entre 2009 e 2025, em sete países, e identificou três modalidades de cadastro: digital, 52,4%; híbrida, 42,9%; e analógica, 4,8%. A revisão também evidenciou o predomínio de barreiras tecnológicas e organizacionais e apontou, como principal facilitador, o vínculo do ACS com a comunidade.

As ações estão organizadas em seis eixos, correspondentes aos ramos do Diagrama de Ishikawa. Em cada eixo, a matriz apresenta uma linha por ação, subdividida segundo os níveis de gestão responsáveis por sua execução: municipal, distrital e local. Cada ação é vinculada ao nó crítico que a originou e à respectiva pontuação na matriz GUT, bem como a um indicador de monitoramento, a uma meta e a um prazo. Os valores entre parênteses na coluna do nó crítico correspondem à pontuação obtida na matriz GUT, seja do próprio nó crítico, seja de nó diretamente relacionado.

Os prazos seguem horizontes de referência usuais em planejamento: curto prazo, até 3 meses; médio prazo, de 3 a 6 meses; e longo prazo, de 6 a 12 meses. Essa organização permite escalonar as ações conforme sua urgência, complexidade e governabilidade. Os indicadores, as metas e os prazos foram propostos a partir da natureza de cada ação e das prioridades apontadas pela matriz GUT, constituindo uma referência técnica inicial, a ser revisada, ajustada e pactuada com a gestão no momento da implantação do Plano de Melhorias.

ÍNDICE

- EIXO 1: UBS/Território abrangência do ACS

- EIXO 2: Recurso Humanos: Enfermeiros/ACS

- EIXO 3: Sistemas de Informação e Tecnologia

- EIXO 4: Gestão da Informação em Saúde

- EIXO 5: Infraestrutura e Recursos Materiais

- EIXO 6: Organização do Processo de trabalho

- CONSIDERAÇÕES FINAIS E EXPECTATIVAS

EIXO 1: UBS/TERRITÓRIO ABRANGÊNCIA DO ACS

No cotidiano das eSF, o cadastramento depende do reconhecimento da microárea, do acesso às famílias e da continuidade do acompanhamento pelo ACS. Essa proximidade com a comunidade favorece a entrada nas residências e a atualização das informações cadastrais. A literatura reforça essa compreensão, ao apontar o vínculo territorial como principal facilitador desse processo, em um contexto marcado pelo predomínio de barreiras organizacionais. Esse mesmo vínculo apareceu como a força mais citada pelas equipes na análise SWOT (6 menções) e, organizado como um dos ramos do Diagrama de Ishikawa, o território agrupou também fraquezas como a ausência de moradores na visita e a distância das áreas rurais. Nas respostas abertas, esse enraizamento reapareceu na recorrência de visita, domiciliar e território, que a árvore de similitude reuniu no ramo da prática de campo dos ACS. No distrito, os entraves de maior peso foram a realização da atividade em ambiente externo, sob exposição ao sol, com 550 pontos na matriz GUT, a presença de população flutuante em áreas de aluguel, com 468 pontos, e a existência de registros desatualizados, com 313 pontos. As ações propostas respondem a esses nós críticos ao buscar adequar o trabalho às condições de cada localidade, considerando a organização da área adscrita e a dinâmica de permanência e circulação dos moradores.

| Ação | Nó crítico (GUT) | Indicador | Meta | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTÃO MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Saúde - Contagem-MG |  |  |  |  |
| Avaliar possibilidade com RH e assessoria jurídica do município quanto ao trabalho do ACS em 1 (um) sábado por mês para cadastramento de cidadãos trabalhadores ausentes no domicílio no horário habitual dos ACS. | Ausência de moradores na visita (276) | Realização de mutirões de cadastramento aos sábados nas áreas com demanda | Realizar mutirões de cadastramento aos sábados conforme a demanda das áreas com trabalhadores ausentes. | Médio |
| Avaliar junto à SMS a disponibilização de seguro ou mecanismo de rastreamento dos dispositivos (tablet). | Medo de levar o tablet por roubo (301) | % de tablets com seguro ou rastreamento | 100% dos tablets com seguro ou rastreamento | Médio |
| Pactuar políticas públicas em territórios limítrofes municipais e intra-municipais para adscrição. | Áreas limítrofes / ruas sem CEP (232) | Número de acordos de adscrição pactuados | Adscrição definida nos limites dos municípios | Longo |
| Atualizar o mapeamento territorial, se possível utilizando ferramenta de geolocalização. | Cadastros desatualizados (313) | % de microáreas remapeadas | 100% das microáreas remapeadas | Longo |
| GESTÃO DISTRITAL: DS Saúde Vargem das Flores |  |  |  |  |
| Mutirão de cadastramento em finais de semana para residências fechadas durante a semana. | Ausência de moradores / população flutuante (468) | Número de mutirões realizados e de cadastros feitos em residências antes fechadas | Pelo menos 1 mutirão por UBS a cada semestre | Médio |
| Viabilizar transporte para áreas distantes para visitas domiciliares dos ACS. | Grande distância entre domicílios (282) | Transporte disponível para visitas domiciliares nas áreas distantes | Transporte garantido às UBS com área rural | Médio |
| GESTÃO LOCAL: Gerente da Unidade |  |  |  |  |
| Mapear áreas de difícil acesso. | Dificuldade de acesso/barreiras (244) | % de áreas de difícil acesso mapeadas | 100% das áreas de difícil acesso mapeadas | Curto |
| Definir pontos de apoio comunitários (escolas, igrejas, associações). | Difícil acesso / distância (244) | Número de pontos de apoio definidos por território | Pelo menos 1 ponto de apoio por microárea crítica | Curto |
| Visitas programadas em dias específicos para áreas críticas. | Cadastros desatualizados (313) | Cumprimento do cronograma de visitas | Cobrir 100% das áreas críticas com visitas programadas | Curto |
| Implantar planilha de solicitações de novos cadastros online em todos os computadores das UBS. | Cadastros desatualizados (313) | Planilha em uso nos computadores | Planilha em uso em 100% das UBS | Curto |
| Cadastro oportuno na UBS (usuários trabalhadores). | Ausência de moradores (276) | Número de cadastros realizados na própria UBS | Fluxo implantado em 100% das UBS | Curto |
| Reforçar o uso de protetor solar, bonés/chapéus pelo ACS, além de sensibilizar a população. | Cadastro em ambiente externo/sol (550) | % de ACS com proteção solar (protetor, boné ou chapéu) | 100% dos ACS com proteção solar | Curto |
| Estratégias de busca ativa frequente em áreas com alta rotatividade. | População flutuante (468) | Realização de busca ativa mensal nas áreas de alta rotatividade | Busca ativa realizada mensalmente | Médio |

EIXO 2: Recurso Humanos: Enfermeiros/ACS

Nenhum sistema de cadastramento se sustenta sem equipes preparadas para operá-lo, interpretar inconsistências e qualificar as informações produzidas. A insuficiência de capacitação aparece, na literatura, entre as barreiras organizacionais mais recorrentes relacionadas ao tema. Na análise SWOT, a falta de treinamento no e-SUS foi a ameaça mais citada de todas (10 menções), questão que o Diagrama de Ishikawa agrupou no ramo de recursos humanos. A mesma lacuna atravessou as falas dos profissionais sob dois olhares complementares, o pedido de treinamento entre os ACS e o reconhecimento do dever de capacitar entre os enfermeiros. No diagnóstico local, esse achado ganhou maior expressão: a falta de treinamento para resolver inconsistências do e-SUS alcançou 1.250 pontos na matriz GUT, maior pontuação de todo o levantamento; a carência de qualificação para uso dos sistemas de informação somou 1.055 pontos; e a maioria dos ACS recorre ao gerente e a outros ACS, com apenas cerca de um terço (33,3%) mencionando o enfermeiro como referência diante de dúvidas relacionadas ao cadastro. Ao reunir ações de formação permanente e de dimensionamento da força de trabalho, este eixo busca enfrentar diretamente essa lacuna, fortalecendo a atuação integrada entre enfermeiros e ACS.

| Ação | Nó crítico (GUT) | Indicador | Meta | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTÃO MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Saúde - Contagem-MG |  |  |  |  |
| Treinamento sobre atribuições de enfermeiros e ACS na APS. | Qualificação da eSF (1.055) | % de profissionais capacitados | 100% dos profissionais capacitados | Médio |
| Treinamento sobre priorização por risco familiar e individual para enfermeiros e ACS. | Qualificação da eSF (1.055) | % de eSF aplicando estratificação de risco | 100% das eSF | Médio |
| Treinamento sobre os sistemas e-SUS Território e e-SUS APS para enfermeiros e ACS. | Falta de treinamento nos sistemas e-SUS/CadSUS Web (1.055) | % de profissionais capacitados nos sistemas | 100% dos profissionais capacitados nos sistemas | Médio |
| Treinamento sobre o e-SUS APS (PEC) para ACS, com ênfase no registro do cadastramento e na resolução de inconsistências. | Falta de treinamento para inconsistências (1.250 - maior prioridade) | % de ACS capacitados e monitoramento de número de inconsistências pendentes | 100% dos ACS capacitados e redução de pelo menos 50% das inconsistências | Médio |
| Elaborar instrutivo para resolução das inconsistências do relatório do e-SUS. | Falta de treinamento para inconsistências (1.250) | Instrutivo publicado e em uso | Instrutivo disponível em 100% das UBS | Curto |
| Treinamento de estagiário de TI e administrativo do Distrito Sanitário (referência) e gestores sobre sistemas de informação. | Falta de referência de TI/suporte (932) | Referência distrital capacitada | 1 referência formada no distrito | Médio |
| Concurso público realizado. Aguardar recrutamento de enfermeiro da família. | Alta rotatividade de enfermeiros (576) | Número de enfermeiros recrutados | Prover todas as vagas de enfermeiro das eSF com servidor efetivo | Longo |
| Processo seletivo de ACS para adequação do quantitativo ACS/População conforme o MS. | Cobertura de áreas descobertas (418) | Razão de ACS por população conforme o Ministério da Saúde | Adequar a razão ACS/população ao preconizado pelo Ministério da Saúde | Longo |
| Implementar estratégia de fixação/retenção de enfermeiros da eSF (p. ex., incentivo e plano de carreira). | Alta rotatividade de enfermeiros (576) | Taxa anual de rotatividade de enfermeiros | Reduzir a rotatividade anual de enfermeiros em relação ao ano anterior | Longo |
| GESTÃO LOCAL: Gerente da Unidade |  |  |  |  |
| Gerir o tempo do ACS em atividades administrativas na UBS, preservando prioridade às suas atribuições essenciais. | Atividades administrativas na UBS / desvio de função (286) | % do tempo do ACS dedicado às suas atividades essenciais (atividade-fim) | Tempo protegido para as atribuições essenciais do ACS | Médio |

EIXO 3: Sistemas de Informação e Tecnologia

O cadastramento passou a depender, em grande medida, de plataformas digitais capazes de registrar, processar e transmitir dados com segurança e continuidade. Na literatura, as barreiras tecnológicas aparecem entre os obstáculos mais frequentes à qualificação desse processo. Essa centralidade do meio digital já transparecia na análise SWOT, em que o uso do tablet foi a oportunidade mais citada (11 menções), ao lado de ameaças como os problemas de migração de dados (8); no Diagrama de Ishikawa, esses fatores compuseram o ramo de sistemas e tecnologia. Nas falas dos profissionais, o problema ganhou nome próprio no desaparecimento e na duplicidade de cadastros e na instabilidade da sincronização, e a árvore de similitude confirmou-o ao dispor, em torno do tablet, as ligações entre cadastro, inconsistência e duplicidade, de um lado, e sistema, sincronização e erro, de outro. O diagnóstico local apontou situação semelhante, uma vez que a falta de integração entre o e-SUS APS e o Vivver, com 1.189 pontos na matriz GUT, e os problemas de migração de dados entre versões, com 1.152 pontos, figuraram entre os três principais nós críticos identificados no território. Ao tratar da integração e da estabilidade das plataformas utilizadas, este eixo busca reduzir perdas, inconsistências e retrabalho, assegurando que a informação coletada em campo seja preservada e chegue de forma íntegra aos sistemas de destino.

| Ação | Nó crítico (GUT) | Indicador | Meta | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTÃO MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Saúde - Contagem-MG |  |  |  |  |
| Integração dos sistemas que envolvem o cadastro do paciente (Vivver, e-SUS e CadSUS Web). | Falta de integração e-SUS/Vivver (1.189) | Número de sistemas integrados | Cadastro do paciente unificado entre os sistemas | Longo |
| Aprimorar a interoperabilidade entre os sistemas de informação do Ministério da Saúde. | Falta de integração (1.189) | Interoperabilidade implantada | e-SUS e CadSUS operando de forma integrada | Longo |
| Elaboração de instrutivo para resolução de problemas de migração de dados entre PEC e e-SUS Território. | Problemas de migração de dados (1.152) | Instrutivo publicado e número de perdas por migração | Nenhuma perda de dados na atualização de versões | Médio |
| Atualizar versões compatíveis dos sistemas e-SUS PEC × Território. | Problemas de migração (1.152) | % de UBS com versões compatíveis | 100% das UBS com versões compatíveis | Médio |
| Buscar junto à SMS, SES e ao MS suporte técnico para o e-SUS APS. | Falta de referência de TI (932) | Canal de suporte estabelecido | Canal de suporte técnico ativo para o e-SUS APS | Médio |
| GESTÃO DISTRITAL: DS Saúde Vargem das Flores |  |  |  |  |
| Eleição de 1 ACS de referência em cadastramento por UBS. | Falta de referência de TI/apoio (932) | Número de UBS com ACS de referência | 1 ACS de referência por UBS | Curto |
| GESTÃO LOCAL: Gerente da Unidade |  |  |  |  |
| Garantir acesso ao CadSUS Web na unidade. | Ausência de acesso ao CadSUS Web no tablet (928) | % de UBS com acesso ao CadSUS Web | 100% das UBS com acesso ao CadSUS Web | Curto |

EIXO 4: Gestão da Informação em Saúde

O cadastro passa a orientar o planejamento do cuidado quando as informações registradas são confiáveis, completas e utilizadas de forma sistemática pelas equipes e pela gestão. Como foi identificado que, na prática, o processo ainda combina registros em papel e ferramentas digitais, a evidência disponível sustenta uma transição gradual para o formato eletrônico, acompanhada de padronização, acompanhamento e apoio aos profissionais. Na análise SWOT, as informações incorretas no momento do cadastro constaram entre as fraquezas identificadas pelas equipes (4 menções), elemento que o Diagrama de Ishikawa alocou no ramo de gestão da informação. Esse ramo reapareceu nas respostas abertas ligado às limitações do tablet, com relatos de preferência pelo registro em papel e de erros de preenchimento, o que dá base à transição gradual para o registro digital aqui proposta. No diagnóstico local, os principais gargalos foram as informações incompletas ou inconsistentes no momento do registro, com 358 pontos na matriz GUT, e a ausência de monitoramento regular, com 241 pontos. Voltado à qualificação dos registros e ao uso das informações para tomada de decisão, este eixo busca enfrentar essas duas frentes, fortalecendo a capacidade das eSF e da gestão de acompanhar o território, identificar prioridades e planejar intervenções oportunas.

| Ação | Nó crítico (GUT) | Indicador | Meta | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTÃO MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Saúde - Contagem-MG |  |  |  |  |
| Contratação de 1 administrativo para o Distrito, para monitorar e analisar os dados e compartilhá-los com gestores e eSF. | Falta de monitoramento e análise dos dados (241) | Profissional contratado e em atuação e número de análises por mês | 1 análise mensal por UBS | Curto |
| Criar cronograma fixo mensal, junto aos gerentes, para acompanhamento dos dados. | Falta de monitoramento (241) | Cronograma cumprido | Acompanhamento mensal em 100% das UBS | Curto |
| Elaborar estratégias para divulgar à comunidade o trabalho do ACS e a documentação necessária ao cadastro. | Usuário não informa / dados falsos (358) | % de cadastros com dados completos | Pelo menos 95% dos cadastros com dados completos | Médio |
| Elaborar POP sobre o cadastramento familiar realizado no e-SUS Território (tablet) e pelo e-SUS APS (PEC). | Erros no preenchimento dos cadastros (145) | POP publicado e em uso | POP disponível em 100% das UBS | Curto |
| GESTÃO LOCAL: Gerente da Unidade |  |  |  |  |
| Implantar uso progressivo do tablet para o ACS que utiliza registro em papel, com capacitação prática e acompanhamento em campo. | Registro ainda em papel / modalidade híbrida (17) | % de ACS que migraram para o tablet | 100% dos ACS que usavam papel migrados para o tablet | Longo |

EIXO 5: Infraestrutura e Recursos Materiais

As condições materiais são essenciais para viabilizar as ações previstas no Plano de Melhorias, especialmente em um processo que depende de equipamentos, conectividade e suporte operacional. A literatura internacional já apontava limitações relacionadas a dispositivos e acesso à internet entre os principais obstáculos ao cadastramento. Esses limites já concentravam boa parte das ameaças levantadas na análise SWOT, como a falta de computadores (7 menções), o tablet obsoleto (6) e a carência de transporte (5), reunidas no ramo de infraestrutura do Diagrama de Ishikawa. A precariedade do suporte e da infraestrutura também emergiu nas falas, com queixas de ausência de apoio e de conexão instável, o que sustenta as ações materiais deste eixo. No distrito, essa fragilidade também se evidenciou: o uso de tablets obsoletos apresentou a maior pontuação do eixo, com 1.066 pontos na matriz GUT, seguido pela falta de uniformes, com 750 pontos, pelo número insuficiente de computadores, com 716 pontos, e pela instabilidade da internet, com 632 pontos. Ao fortalecer essa base física e tecnológica, as ações propostas buscam criar condições mais adequadas para o trabalho das equipes e para a realização de um cadastramento oportuno, seguro e qualificado.

| Ação | Nó crítico (GUT) | Indicador | Meta | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTÃO MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Saúde - Contagem-MG |  |  |  |  |
| Organizar os processos internos da SMS para garantir o envio de material de escritório às UBS/profissionais. | Falta de material de escritório (437) | Cumprimento do fluxo de envio | Abastecimento regular em 100% das UBS | Médio |
| Internet de boa qualidade nas UBS (estabilidade e rapidez). | Internet: sinal instável (632) | % de UBS com internet estável | 100% das UBS com internet estável | Médio |
| Aquisição de transporte específico para áreas distantes e rurais (caminhonete). | Falta de transporte para visita domiciliar (170) | Veículo disponível para áreas rurais | Transporte garantido para as áreas distantes e rurais | Longo |
| Entrega de uniformes com periodicidade e qualidade, atendendo às leis de segurança do trabalho. | Falta de uniformes (750) | Cumprimento do cronograma de entrega | Entrega semestral a 100% dos ACS | Médio |
| Realizar compra de equipamento portátil (tablet) com configurações atualizadas. | Tablet ultrapassado/obsoleto (1.066) | % de ACS com tablet funcional | 100% dos ACS com tablet funcional | Médio |
| Aquisição de tablets reservas para troca imediata em manutenção/reposição. | Tablet obsoleto (1.066) | Número de tablets reservas disponíveis no Distrito | Reserva suficiente para troca imediata | Médio |
| Viabilizar conectividade (internet) no tablet por chip com geolocalização. | Internet/instabilidade (632) | % de tablets com chip/geolocalização | 100% dos tablets com chip e geolocalização | Médio |
| Aumento do número de computadores para os ACS nas atividades internas. | Número insuficiente de computadores (716) | Razão de computadores por ACS em cada UBS | Adequar o número de computadores à demanda de cada UBS | Longo |
| GESTÃO LOCAL: Gerente da Unidade |  |  |  |  |
| Reorganizar o layout interno para garantir espaço fixo para o ACS. | Inadequação de espaço físico (234) | % de UBS com espaço fixo do ACS garantido por reorganização interna | Espaço fixo garantido nas UBS que comportam reorganização; UBS que exijam reforma encaminhadas para adequação estrutural | Médio |
| Criar escala de uso dos computadores. | Número insuficiente de computadores (716) | Escala implantada | Escala de uso implantada em 100% das UBS | Curto |

EIXO 6: Organização do Processo de trabalho

A regularidade do cadastramento depende de rotinas claras, supervisão próxima e espaços periódicos de alinhamento entre enfermeiros e ACS. Na literatura, as fragilidades de comunicação e acompanhamento das equipes aparecem como barreiras recorrentes à continuidade e à qualidade dos registros. As poucas reuniões de alinhamento foram, na análise SWOT, a fraqueza mais citada pelas equipes (5 menções), aspecto que o Diagrama de Ishikawa situou no ramo de organização do processo de trabalho. A fragilidade da comunicação na equipe voltou a aparecer nas respostas abertas, com o pedido explícito de reuniões mensais e de maior articulação entre enfermeiro e ACS. No distrito, essa lacuna também se expressa de forma objetiva: três em cada quatro ACS relataram não participar das reuniões da eSF, e mais da metade informou não se reunir com o enfermeiro. Esse cenário se relaciona aos 266 pontos atribuídos, na matriz GUT, à escassez de reuniões de alinhamento e aos 202 pontos referentes às falhas de comunicação interna. Ao organizar a supervisão, os encontros de equipe e as rotas de visita, este eixo busca dar sustentação ao trabalho cotidiano e favorecer a continuidade do cadastramento ao longo do tempo.

| Ação | Nó crítico (GUT) | Indicador | Meta | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTÃO MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Saúde - Contagem-MG |  |  |  |  |
| Implantação e discussão do Manual do ACS elaborado pela Diretoria de Atenção Básica do município. | Compreensão insuficiente do enfermeiro sobre o processo do ACS (125) | Manual implantado e discutido | 100% das eSF | Médio |
| Elaborar nota técnica sobre a supervisão dos ACS pelo enfermeiro. | Compreensão insuficiente (125) | Nota técnica publicada | Supervisão do ACS normatizada por nota técnica | Curto |
| Atualizar e rediscutir a Carteira de Serviços da APS do SUS Contagem, com ênfase na reunião de eSF. | Poucas reuniões de eSF (266) | Carteira revisada com as eSF | Revisão da carteira de serviços concluída com as eSF | Médio |
| Elaborar nota técnica sobre reunião de eSF para avaliação de relatórios do e-SUS, com periodicidade mínima. | Poucas reuniões de eSF (266) | Nota técnica publicada; periodicidade definida | Periodicidade mínima das reuniões de eSF estabelecida | Curto |
| Sistematizar 1 (uma) reunião mensal de supervisão do ACS, com discussão dos relatórios do e-SUS. | Poucas reuniões de eSF (266) | Número de reuniões por mês em cada eSF | Pelo menos 1 reunião de supervisão por mês em cada eSF | Curto |
| Elaborar nota técnica sobre o planejamento de rota de visitas domiciliares pelo ACS. | Planejamento de visitas inadequado (53) | Nota técnica publicada | Planejamento da rota de visitas normatizado por nota técnica | Curto |
| Sistematizar e planejar a rota de visitas domiciliares dos ACS conforme prioridade e vulnerabilidade. | Planejamento de visitas inadequado (53) | % de usuários prioritários com visita domiciliar dentro da periodicidade definida por risco | Garantir visitas regulares ao usuário conforme prioridade e vulnerabilidade | Médio |
| GESTÃO DISTRITAL: DS Saúde Vargem das Flores |  |  |  |  |
| Estimular o trabalho cooperativo entre ACS da mesma e de outras UBS, com intermediação dos gerentes. | Falta de comunicação entre a eSF (202) | % de eSF com cooperação ativa entre ACS, intermediada pelos gerentes | 100% das eSF com cooperação ativa | Médio |
| GESTÃO LOCAL: Gerente da Unidade |  |  |  |  |
| Alinhar as informações de funcionamento das UBS/eSF e os fluxos de serviços. | Falta de comunicação (202) | % de eSF com fluxos pactuados | 100% das eSF com fluxos de serviço pactuados | Médio |
| Elaborar mapa inteligente da área de abrangência e identificar os grupos prioritários para VD. | Priorização do território (313) | Mapa inteligente elaborado por UBS | Mapa concluído em 100% das UBS | Médio |
| Organizar as agendas (enfermeiro, ACS e eSF) para acompanhamento e monitoramento do trabalho do ACS. | Supervisão/reuniões insuficientes (266) | Agenda protegida para supervisão | Agenda de supervisão protegida em 100% das eSF | Médio |

CONSIDERAÇÕES FINAIS E EXPECTATIVAS

Este plano consolida, em um instrumento único, o conjunto de ações derivadas do diagnóstico situacional e da priorização realizada pelas eSF, organizadas por eixo causal e por nível de governabilidade. A vinculação de cada ação a um nó crítico, a um responsável e a um indicador confere rastreabilidade ao produto e viabiliza o acompanhamento sistemático de sua execução.

Sua implantação tende a elevar a completude e a atualização do cadastramento domiciliar e individual no DSVargem das Flores, reduzir o retrabalho associado a inconsistências e a falhas de migração entre sistemas e ampliar o uso dos dados no planejamento das ações de saúde. Os indicadores definidos em cada eixo estabelecem parâmetros objetivos de acompanhamento e operacionalizam a etapa de controle do ciclo de melhoria.

A efetivação do plano está condicionada à pactuação das metas e dos prazos com a gestão e ao monitoramento contínuo dos indicadores, com base nos relatórios gerenciais do e-SUS APS. Revisões periódicas permitirão ajustar metas e prazos e incorporar novas prioridades à medida que os primeiros gargalos forem superados. Por partir de nós críticos comuns à Atenção Primária, o percurso metodológico aqui adotado pode, ainda, inspirar iniciativas semelhantes em outros territórios.